## valor_ganado
Presupuesto |  | 760 | Avance [HH] |  | VG Semanal [UF] |  |  | VG Semanal Acumulado [UF] |  |  | Indicadores de Rendimiento
Semana | Lunes | Referencia (VIE Anterior) | Avance Planeado | Avance Real | VP | VG | CR | VP Acum. | VG Acum. | CR Acum. | IDT (SPI) | IDC (CPI) | EAF (EAC) [UF] | EHF (ETC) | DTE [semana]
1 | 2018-06-18 | 0 | 42 | 38 | 42 | 38 | 30 | 42 | 38 | 30 | 0.90476 | 1.2667 | 600 | 20 | 17.6842
2 | 2018-06-25 | 0 | 65 | 55 | 65 | 55 | 110 | 107 | 93 | 140 | 0.86916 | 0.66429 | 1144.086 | 8.172 | 18.4086
3 | 2018-07-02 | 0 | 62 | 67 | 62 | 67 | 17 | 169 | 160 | 157 | 0.94675 | 1.0191 | 745.75 | 4.75 | 16.9
4 | 2018-07-09 | 0 | 62 | 57 | 62 | 57 | 62 | 231 | 217 | 219 | 0.93939 | 0.99087 | 767.0046 | 3.5023 | 17.0323
5 | 2018-07-16 | 0 | 60 | 57 | 60 | 57 | 52 | 291 | 274 | 271 | 0.94158 | 1.0111 | 751.6788 | 2.7737 | 16.9927
6 | 2018-07-23 | 0 | 61 | 62 | 61 | 62 | 59 | 352 | 336 | 330 | 0.95455 | 1.0182 | 746.4286 | 2.2619 | 16.7619
7 | 2018-07-30 | 0 | 52 | 35 | 52 | 35 | 31 | 404 | 371 | 361 | 0.91832 | 1.0277 | 739.5148 | 2.0485 | 17.4232
8 | 2018-08-06 | 0 | 43 | 42 | 43 | 42 | 16 | 447 | 413 | 377 | 0.92394 | 1.0955 | 693.753 | 1.8402 | 17.3172
9 | 2018-08-13 | 0 | 42 | 31 | 42 | 31 | 25 | 489 | 444 | 402 | 0.90798 | 1.1045 | 688.1081 | 1.7117 | 17.6216
10 | 2018-08-20 | 0 | 37 | 52 | 37 | 52 | 86 | 526 | 496 | 488 | 0.94297 | 1.0164 | 747.7419 | 1.5323 | 16.9677
11 | 2018-08-27 | 0 | 30 | 37 | 30 | 37 | 7 | 556 | 533 | 495 | 0.95863 | 1.0768 | 705.8161 | 1.4259 | 16.6904
12 | 2018-09-03 | 0 | 25 | 52 | 25 | 52 | 25 | 581 | 585 | 520 | 1.0069 | 1.125 | 675.5556 | 1.2991 | 15.8906
13 | 2018-09-10 | 0 | 42 | #N/A | 42 | #N/A | #N/A | 623 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 2018-09-17 | 0 | 49 | #N/A | 49 | #N/A | #N/A | 672 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 2018-09-24 | 0 | 34 | #N/A | 34 | #N/A | #N/A | 706 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 2018-10-01 | 1 | 24 | #N/A | 24 | #N/A | #N/A | 730 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 2018-10-08 | 1 | 22 | #N/A | 22 | #N/A | #N/A | 752 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 2018-10-15 | 1 | 8 | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | 760 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Referencia (VIE Anterior) = IF(TODAY()>[Lunes]+4,0,1)
Lunes = [Lunes, row above]+7

## matriz_responsabilidades
Víctor Leiva, Tutor del Proyecto
Pamela Wilson, Cotutora del Proyecto
Enrique Fanta, Jefe Gestión de RAP ESVAL
Matías Hernández, Ingeniero de Proyecto
Eduardo Núñez, Gestor de Datos
Pablo Zúñiga, Director de Proyecto
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3
| Definir objetivos | Definir alcance del proyecto | Identificar actividades | Asignar responsables a actividades | Crear cronograma | Realizar presupuesto | Planificar reuniones | Elaborar informe para la dirección de proyectos | Extraer datos sobre fallas | Transformar datos extraídos | Cargar datos transformados | Realizar análisis exploratorio | Realizar data management | Realizar informe de análisis de datos | Definir sistema | Diagnosticar estado de la red | Analizar impacto económico | Generar informe de caracterización de la red | Analizar mejores prácticas del rubro | Analizar modelos del rubro en la academia | Consolidar benchmarking | Proponer conjunto de modelos predictivos | Seleccionar modelo predictivo | Seleccionar herramientas | Confeccionar modelo predictivo | Calibrar modelo predictivo | Diagnosticar modelo predictivo | Documentar modelo predictivo | Implementar modelo predictivo en la red | Elaborar informe de la puesta en marcha del modelo predictivo | Listar issues encontrados | Clasificar issues listados | Describir issues clasificados | Confeccionar reporte informativo de issues | Elaborar informe final para ESVAL | Elaborar informe final para EII | Elaborar manual de uso

## EDT_v4.4
PME Project
1.0 Dirección de Proyecto | 2.0 Análisis de Datos | 3.0 Benchmarking | 4.0 Análisis de la Red | 5.0 Modelo de Pronósticos | 6.0 Prueba de Modelo | 7.0 Informe de Issues | 8.0 Documentación Final
46 | 178 | 185 | 80 | 85 | 50 | 60 | 46
1.1 Definir objetivos | 2.1 Extraer datos sobre fallas | 3.1 Analizar mejores prácticas del rubro | 4.1 Definir sistema | 5.1 Seleccionar variables de interés para el modelo de pronósticos | 6.1 Diagnosticar modelo de pronósticos | 7.1 Listar issues encontrados | 8.1 Elaborar informe final para ESVAL
5 | 10 | 50 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15
1.2 Definir alcance del proyecto | 2.2 Transformar datos extraídos | 3.2 Analizar modelos del rubro en la academia | 4.2 Diagnosticar estado de la red | 5.2 Definir método de análisis para el modelo de pronósticos | 6.2 Documentar modelo de pronósticos | 7.2 Clasificar issues listados | 8.2 Elaborar informe final para EII
5 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15
1.3 Identificar actividades | 2.3 Cargar datos transformados | 3.3 Analizar componentes del funcionamiento de la red | 4.3 Generar informe de caracterización de la red | 5.3 Confeccionar modelo de pronósticos | 3.3 Simular efecto del modelo de pronósticos | 7.3 Describir issues clasificados | 8.3 Revisar informes
10 | 8 | 30 | 20 | 40 | 20 | 15 | 10
1.4 Asignar responsables a actividades | 2.4 Realizar análisis exploratorio | 3.4 Consolidar benchmarking |  | 5.4 Calibrar modelo de pronósticos |  | 7.4 Confeccionar reporte informativo de issues | 8.4 Realizar ajustes según observaciones
5 | 70 | 40 |  | 20 |  | 15 | 6
1.5 Crear cronograma | 2.5 Realizar data management | 3.5 Proponer conjunto de modelos de pronósticos
8 | 30 | 15
1.6 Realizar presupuesto | 2.6 Realizar informe de análisis de datos
2 | 10
1.7 Planificar reuniones
1
1.8 Elaborar informe para la dirección de proyectos
10

## criterios
Entregable | Criterio de Aceptación
1.0 Dirección de Proyectos | Planificar proyecto de acuerdo al estándar PMI: presentar EDT, Matriz de Responsabilidad, Presupuesto y Cronograma.
2.0 Análisis de Datos | Recopilar datos históricos sobre fallas desde principios del año 2014 hasta la actualidad. Los datos recopilados cumplirán con las dimensiones de calidad de datos de IAIDQ.
3.0 Benchmarking | Obtener al menos 6 artículos bibliográficos relacionados al sector y al menos 4 artículos con marco teórico para desarrollar modelos predictivos.
4.0 Análisis de la Red | Informe de caracterización de la red con: limitaciones geográficas, caracterización de las fuentes de presión y de mantenciones de la red desde 2014.
5.0 Modelo Predictivo | Modelo que prediga las fallas con un error de no más del 10%, con una velocidad de procesamiento no superior a una hora.
6.0 Prueba de Modelo | Modelo predictivo con parámetros calibrados para cada sector de presión estudiados. Modelo tiempo-espacio calibrado para los requerimientos específicos de ESVAL.
7.0 Informe de Issues | Informe con clasificación de fallas encontradas y sus respectivas acciones preventivas.
8.0 Documentación Final | Informe con documentación del desarrollo del modelo predictivo para ESVAL y la EII. Programar reuniones con ESVAL para traspaso de know how de PME Project.